УТВЕРЖДЕНО

приказом МОБУ СОШ № 13

от 31.08.2013 № 350

План-график введения государственного образовательного стандарта

основного общего образования в 5 классе в 2012-2014 учебном году

| 1. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования и профильного обучения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| мероприятия | сроки | ответственный | Результат |
| Создание рабочей проектной группы | Сентябрь 2012 г. | Яценко Е.Ю., замдиректора по УР | Создание и определение функционала рабочей группы |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования. | Сентябрь 2012 г. | Яценко Е.Ю., замдиректора по УР | План-график введения ФГОС |
| Совещание при директоре «Содержание и технология введения ФГОС, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» | Сентябрь 2013 г. | Ирдуганова Н.С., директор | Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС ООО |
| Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | Апрель 2013 г. | Ирдуганова Н.С., директор | Оценка ОУ школы с учётом требований ФГОС |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Декабрь 2013 г. | Ирдуганова Н.С., директор | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС. |
| Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем | 3 квартал 2013г | Фаязова И.Г., зав. библиотекой | Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными пособиями |
| Семинар «Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО» | Ноябрь 2014 г. | Ирдуганова Н.С., директор | Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС |
| Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса | В течение года | Яценко Е.Ю,, Шивцова Л.Л., замдиректора по УР | Реализуется современная модель взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. Организация обучения в очной форме с дистанционной поддержкой. В оценке достижений учащихся учитывается их индивидуальный прогресс в обучении. В оценке достижений учащихся по итогам года учитываются их внеучебные достижения. Обеспечение интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся. Использование современных форм представления результатов обучения, в том числе: портфолио, защита творческих проектно-исследовательских работ. |
| Формирование плана ВШК согласно требованиям ФГОС | Август-сентябрь | Яценко Е.Ю., замдиректора по УР | Контроль соответствия запланированному результату |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования и профильного обучения |  |  |  |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц: Локальные акты: - регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; - регламентирующие организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения - устанавливающие требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (например, положения о информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре и др.); - регламентирующие организацию образовательного процесса («Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных.», дополнительном образовании, об образовании в семье и др.). - Приказы, регламентирующие введение стандартов второго поколения в общеобразовательном учреждении: - О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО - О разработке образовательной программы - Об утверждении образовательной программы - Об утверждении учебного плана - Об утверждении программы внеурочной деятельности - Об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников - О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО О внесении изменений в должностные инструкции учителей предметников, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС ООО, психолога, педагога дополнительного образования | в течение года 2014г. | Ирдуганова Н.С., директор | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | в течение года 2014г. | Ирдуганова Н.С., директор | Должностные инструкции |
| Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС ООО | март 2014г | Яценко Е.Ю., замдиректора по УР | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки учебного плана ОУ |
| Разработка программы развития ОУ | Май 2014г. | Творческая группа | Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС |
| Разработка образовательной программы основного общего образования школы с учетом формирования универсальных учебных действий | апрель-июнь | Творческая группа | Создание основной образовательной программы |
| Разработка образовательного плана с учетом методических рекомендаций, нормативных требований и социального запроса родителей обучающихся | Май 2014г. | Творческая группа | Создание моделей образовательного процесса в начальной школе |
| Разработка программы дополнительного образования согласно требованиям ФГОС ООО и запросам обучающихся | Сентябрь-октябрь 2014 | Калимуллина Л.Ф., Замдиректора по УР | Разработана программа дополнительного образования |
| 3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС |  |  |  |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ | Постоянно | Шивцова Л.Л., замдиректора по УР | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. |
| Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | Постоянно | Шивцова Л.Л., замдиректора по УР | План методической работы |
| Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования. | Постоянно | Шивцова Л.Л., замдиректора по УР | Повышение квалификации педагогических работников |
| Реализация программы повышения квалификации всех учителей 5 -9 классов по проблеме «Введение ФГОС основного общего образования » на курсах ПК | Постоянно | Шивцова Л.Л., замдиректора по УР | Повышение квалификации педагогических работников |
| Реализация программы повышения квалификации административно-управленческого персонала по теме «Введение ФГОС основного общего образования » на КПК | Постоянно | Шивцова Л.Л., замдиректора по УР | Повышение квалификации педагогических работников |
| Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования на базе МИОО, МЦКО, МЦ СВОУО | Постоянно | Шивцова Л.Л., замдиректора по УР | Повышение квалификации педагогических работников |
| Распространение инновационного опыта | Постоянно | Шивцова Л.Л., замдиректора по УР | Практико- ориентированный семинары |
| 4.Научно - методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| Изучение в педколлективе базовых документов ФГОС | Постоянно | Руководители ШМО | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| Разработка примерной основной образовательной программы основного общего образования | до июня 2014г. | Творческая группа | Методические рекомендации по разработке примерной основной образовательной программы |
| Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 5 классов с учетом формирования универсальных учебных действий | май-июнь2014г. | Руководители ШМО | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО |
| Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы, индивидуальных учебных планов | Май 2014г. | Яценко Е.Ю., замдиректора по УР | Разработка учебного плана школы |
| Организация работы по психолого- педагогическому обеспечению введения ФГОС основного общего образования | 2012-2014г.г. | Исламова З.С., педагого – психолог | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения |
| Система ПС по проблеме внедрения ФГОС НОО и ООО, их преемственности | Постоянно | Яценко Е.Ю., замдиректора по УР | Повышение профессиональной компетентности |
| Постоянно действующий внутренний практико-ориентированный семинар «Формирование УУД» | Постоянно | Яценко Е.Ю., замдиректора по УР | Программа семинара |
| Обобщение опыта педагогов, реализующих программы внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов | Январь-февраль 2014 | Калимуллина Л.Ф., замдиректора по ВР | Формирование банка опыта педагогов |
| Организация работы по психолого- педагогическому обеспечению введения ФГОС основного общего образования | В течение года |  | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения |
| 5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| Разработка плана информирования общественности о введении ФГОС основного общего образования через средства массовой информации, официальный сайт школы | март-май 2014г. | Яценко Е.Ю., замдиректора по УР, Мухтасимова Л.В. | Размещение материалов на сайте школы |
| Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | в течение года | Мухтасимова Л.В. | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений |
| Использование интерактивного электронного образовательного контента по всем учебным предметам | В течение года | Руководители ШМО |  |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты | май-июнь 2014г. | Яценко Е.Ю., замдиректора по УР, Мухтасимова Л.В. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |
| Использование электронного документооборота в образовательном процессе (включая, электронный журнал, дневник, мониторинг и внутришкольный контроль) | Постоянно | Яценко Е.Ю., замдиректора по УР, Мухтасимова Л.В. | Оперативный доступ к информации для различных категорий пользователей |
| Проведение родительских собраний в 4 –х классах | май 2012г. | Фазылова Г.Г., замдиректора по УР Классные руководители | Знакомство родителей |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС основного общего образования | 2013-2014 г. | Ирдуганова Н.С., директор | Внесение изменений |
| Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | февраль –март 2014 г. | Ирдуганова Н.С., директор | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование |
| Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | апрель- август 2014 г. | Ирдуганова Н.С., директор | Создание комфортного школьного пространства |
| Психолого-педагогическое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС |  |  |  |
| Разработка методического обеспечения специалистов согласно требованиям ФГОС | 2014г. | Яценко Е.Ю., замдиректора по УР, творческая группа педагогов. | Наличие комплексной модели психолого-педагогического сопровождения учащихся: - Психолог - Логопед - Социальный педагог Наличие стандартизированного диагностического инструментария |